## Sheet1
김성원 개인 일정
분류 | 항목 | 8-26 ~ 9-01 |  |  |  |  | 9-02 ~ 9-08 |  |  |  |  | 9-09 ~ 9-15 |  |  |  |  | 9-16 ~ 9-22 |  |  |  |  | 9-23 ~ 9-29 |  |  |  |  | 9-30 ~ 10-06 |  |  |  |  | 10-7 ~ 10-13 |  |  |  |  | 10-14 ~ 10-20 |  |  |  |  | 10-21 ~
|  | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27
로그인 | 로그인 기능 | bar: 8-26 ~ 9-01 26
카카오 api 연동 | bar: 8-26 ~ 9-01 27
카카오api 데이터 추출 | bar: 8-26 ~ 9-01 28
로그인 UI 마이페이지 UI | bar: 8-26 ~ 9-01 31
마이페이지(사용자정보) | bar: 8-26 ~ 9-01 1
기능 | 내장DB, FIRE-BASE를 활용한 데이터 작성 | bar: 9-02 ~ 9-08 2 to 9-02 ~ 9-08 4
개발 | 식단별 칼로리 계산 | bar: 9-02 ~ 9-08 3 to 9-02 ~ 9-08 4
칼로리 | 칼로리량 통계로 표현 | bar: 9-02 ~ 9-08 4
계산기 | UI 점검 | bar: 9-02 ~ 9-08 7
검수 확인 | bar: 9-02 ~ 9-08 7
기능 | AI를 사용한 챗봇 데이터 분석 | bar: 9-02 ~ 9-08 8 to 9-09 ~ 9-15 10
개발 | 챗봇 데이터 분석 | bar: 9-09 ~ 9-15 11 to 9-16 ~ 9-22 18
AI | 상황별 패턴 분석 | bar: 9-09 ~ 9-15 11 to 9-16 ~ 9-22 18
챗봇 | 인공 신경망 구축 | bar: 9-16 ~ 9-22 21 to 9-23 ~ 9-29 25
딥러닝 | bar: 9-16 ~ 9-22 21 to 9-23 ~ 9-29 25
수정, 피드백 | bar: 9-16 ~ 9-22 21 to 9-23 ~ 9-29 25
UI 점검 | bar: 9-23 ~ 9-29 23 to 9-23 ~ 9-29 25
검수, 확인 | bar: 9-23 ~ 9-29 24 to 9-23 ~ 9-29 25
보완 | 2차 데이터 합산/검수 확인 | bar: 9-23 ~ 9-29 28 to 9-30 ~ 10-06 6
기능 | 부족한 기능 보완 | bar: 10-7 ~ 10-13 7 to 10-14 ~ 10-20 16
보완 | 기능 확장 | bar: 10-7 ~ 10-13 7 to 10-14 ~ 10-20 16
UI | 화면에 따른 UI수정 | bar: 10-14 ~ 10-20 19 to 10-21 ~ 21
검수 | 최정적으로 디버깅, 테스트, 과정 | bar: 10-21 ~ 21 to 10-21 ~ 26
예외 처리 | 예외 처리로 안정적인 앱 동작 | bar: 10-21 ~ 22 to 10-21 ~ 27