## Sheet1
이지형 개인 일정
분류 | 항목 | 8-26 ~ 9-01 |  |  |  |  | 9-02 ~ 9-08 |  |  |  |  | 9-09 ~ 9-15 |  |  |  |  | 9-16 ~ 9-22 |  |  |  |  | 9-23 ~ 9-29 |  |  |  |  | 9-30 ~ 10-06 |  |  |  |  | 10-7 ~ 10-13 |  |  |  |  | 10-14 ~ 10-20 |  |  |  |  | 10-21 ~
|  | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27
기획 | 주제 정하기 | bar: 8-26 ~ 9-01 26
계발 프로그램 정하기 | bar: 8-26 ~ 9-01 27
전체적인 흐름 | bar: 8-26 ~ 9-01 28
메뉴 트리 작성 | bar: 8-26 ~ 9-01 31
개발서 작성 | bar: 8-26 ~ 9-01 1
기능 | GPS를 활용한 액티비티 기능 구현 | bar: 9-02 ~ 9-08 2 to 9-09 ~ 9-15 9
개발 | 상태별 칼로리 소모량 구현 | bar: 9-02 ~ 9-08 4 to 9-09 ~ 9-15 9
액티비티 | 칼로리량 통계로 표현 | bar: 9-02 ~ 9-08 4 to 9-09 ~ 9-15 9
UI 점검 | bar: 9-09 ~ 9-15 10 to 9-09 ~ 9-15 11
검수 확인 | bar: 9-09 ~ 9-15 10 to 9-09 ~ 9-15 11
기능 | IOT연동 기능 계발/1차 데이터 합산 | bar: 9-09 ~ 9-15 9 to 9-09 ~ 9-15 11
계발 | 수면 패턴 분석 | bar: 9-09 ~ 9-15 14 to 9-09 ~ 9-15 15
수면분석 | 수면 평점 작성 | bar: 9-09 ~ 9-15 14 to 9-09 ~ 9-15 15
검수 확인 | bar: 9-09 ~ 9-15 14 to 9-09 ~ 9-15 15
기능 | 데이터 베이스 활용/값 확인 | bar: 9-16 ~ 9-22 16 to 9-30 ~ 10-06 2
계발 | UI, 기본 틀 제작 | bar: 9-16 ~ 9-22 17 to 9-16 ~ 9-22 18
랭크 | 주소록 친구목록 작성 | bar: 9-16 ~ 9-22 21 to 9-30 ~ 10-06 1
친구 목록 연동 확인 | bar: 9-23 ~ 9-29 23 to 9-30 ~ 10-06 2
2차 데이터 합산/검수 확인 | bar: 9-30 ~ 10-06 5 to 9-30 ~ 10-06 6
기능 | 부족한 기능 보완 | bar: 10-7 ~ 10-13 7 to 10-14 ~ 10-20 16
보완 | 기능 확장 | bar: 10-7 ~ 10-13 7 to 10-14 ~ 10-20 16
UI | 화면에 따른 UI수정 | bar: 10-14 ~ 10-20 19 to 10-21 ~ 21
검수 | 최정적으로 디버깅, 테스트, 과정 | bar: 10-21 ~ 21 to 10-21 ~ 26
예외 처리 | 예외 처리로 안정적인 앱 동작 | bar: 10-21 ~ 22 to 10-21 ~ 27